## Slide 1: Suivi de projet Architecture de l’information par l’équipe en charge du projet
A Mille
2013

## Slide 2: OBJECTIFS
Définir les limites d'un projet
Chiffrer les moyens à mettre en oeuvre
Organiser le développement
Suivre l'avancement et corriger les anomalies
Améliorer les estimations

## Slide 3: Définir les limites d'un projet
Combien ça va coûter ?
Quel délai ?
Quelle organisation?

## Slide 4: Les postes de coûts
Les études préalables
La réalisation
  La plateforme
  Les ressources humaines consommées
  Le packaging des versions intermédiaires
  La mise en œuvre des tests utilisateurs
Les déploiements officiels
Le suivi du fonctionnement

## Slide 5: Cycle(s) de projet
Idée

## Slide 6: Avant le projet… l’idée
Origines multiples
Nécessité de mettre en évidence l'objectif "concret", c'est à dire que souhaite-t-on comme type d’architecture d’information ?
Expliquer en quoi l'idée sert l'objectif.
(Convaincre les décideurs de l'intérêt de l'idée...)

## Slide 7
Idée
suivie?
O
N
Cycle(s) de projet

## Slide 8: Cycle(s) de projet
Idée
suivie?
O
N
Etat Actuel
Critique

## Slide 9: Objectivation de l’idée
Critique
  Mettre en évidence les points forts et faibles de l'existant
  Juger l'état de l'art pour estimer la faisabilité technique
  Juger l'état de l'offre pour estimer l'importance de l'effort à fournir
Bilan de l'état actuel
  Décrire l'existant,
  Établir l'état de l'art,
  Établir l'état de l'offre
  Établir ce qui devra faire « la différence »

## Slide 10: Cycle(s) de projet
Idée
suivie?
O
N
Etat Actuel
Critique
info ?
N
O
« Avant » Projet

## Slide 11: « Avant » projet, c'est ...
La description de comment ça devrait marcher après la mise en œuvre du projet (teaser, portfolio, simulations, …)
L'estimation "justifiée" des coûts prévisionnels :
  investissements
  frais de développement
  frais de déploiement (contractuel)
    formation
    pertes de production possibles
  frais de suivi et évolution sur 5 ans
L'estimation "justifiée" des bénéfices attendus
  Productivité pour faire vivre l’architecture (contenus, flux, interactions, évolutions technologiques, interopérabilités, sûreté, …)
  Qualité -> cibles d’information mieux atteintes, plus satisfaites
  Quantité -> cibles plus nombreuses, rayonnement plus grand

## Slide 12: Cycle(s) de projet
Idée
suivie?
O
N
Etat Actuel
Critique
info ?
N
O
Avant-Projet
ok ?
N
O
Cahier des charges
contractuel

## Slide 13: Cahier des charges Contractuel
L'avant-projet résumé
Les contraintes techniques
Les contraintes réglementaires
Les contraintes financières
Les contraintes de calendrier

## Slide 14: Cycle(s) de projet
« Avant » Projet
Choix
technologiques
Etude Préalable
Idée
suivie?
O
N
Etat Actuel
Critique
info ?
N
O
ok ?
N
O
Cahier des charges
contractuel

## Slide 15: Préciser la réponse au cahier des charges
Éléments de technologie
  Plateforme
  Logiciel
    SGBD
    CMS
    Normes et protocoles
    Outils
Mener l’étude préalable
  Voir le cours Inf03 pour l’approche UX de cette étude préalable

## Slide 16: Cycle(s) de projet
Conception
et
Développement
Choix techno
Etude préalable
Idée
suivie?
O
N
Etat Actuel
Critique
info ?
N
O
Avant-Projet
ok ?
N
O
Cahier des charges

## Slide 17: Développement, Design
Un groupe avec rôle(s) pour chacun
  Animateur du groupe, lien UX
  Designer
  Développeur
  (Producteur de contenus)
  (Intégrateur)
L’organisation
  Boucles courtes / UX (1 par semaine)
  Synchronisations « présentielles » courtes et nombreuses (1/jour)
  Outil de partage et de synchronisation des productions
  Outil de suivi léger et distribué
  Documentation liée à la production : prod = doc.

## Slide 18: Cycle(s) de projet
Déploiement
Conception
et
Développement
Choix techno
Etude préalable
Idée
suivie?
O
N
Etat Actuel
Critique
info ?
N
O
Avant-Projet
ok ?
N
O
Cahier des charges

## Slide 19: Livrer le projet...
Audit
  sur les délais
  sur les coûts
  sur les bénéfices
  sur la qualité du projet
  sur la productivité
  sur les choix techniques
Déploiement
  sur le site de développement
    simulations
    benchmarking
  sur le site d'utilisation
    intégration
    formation
    validation et recette

## Slide 20: Cycle(s) de projet
Déploiement
Conception
et
Développement
Choix techno
Etude préalable
Idée
suivie?
O
N
Etat Actuel
Critique
info ?
N
O
Avant-Projet
ok ?
N
O
Cahier des charges
Vie de l’architecture

## Slide 21: Vie de l’architecture
  pour corriger des problèmes ...
  pour intégrer de nouvelles fonctions, interactions, flux, contenus, …
  pour suivre les versions des logiciels de base,
  pour suivre l'évolution du matériel
  pour suivre la réglementation

## Slide 22: Déroulement général d'un projet
Lancement
Audit
Conception
Générale
Réalisation
Idée
suivie?
O
N
Etat Actuel
Critique
info ?
N
O
Avant-Projet
ok ?
N
O
Choix
environnement
Analyse
fonctionnelle
Cahier des charges

## Slide 23: Déroulement général d'un projet
Lancement
Audit
Conception
Générale
Réalisation
Idée
suivie?
O
N
Etat Actuel
Critique
info ?
N
O
Avant-Projet
ok ?
N
O
Choix
environnement
Analyse
fonctionnelle
Cahier des charges

## Slide 24: Maîtriser les coûts
Estimer le coût
en connaissant à chaque fois
le risque pris.

## Slide 25: ESTIMATION DES COUTS
Faisabilité
Etude
Préalable
Conception
Design
Livraison
4x
2x
0,5x
x
0,25x
Devis marketing
Devis réalisation
(Devis d'engagement)

## Slide 26: Techniques d'estimation...
Déterministe + Probabiliste
  estimation du nombre de « points de fonction », corrections nombreuses en fonctions de critères de difficulté, de délais, de technicité, etc....
  "Mille" : variante simplifiée des "points de fonctions" pour estimer des « composants ».
Par analogie avec des projets déjà réalisés. Adaptation de devis.

## Slide 27: Méthode déterministe + probabiliste
Les contraintes financières et de délai sont fixées à l'avance. Ce qui est mesuré, c'est le risque (l'incertitude sur la réalisation de ces contraintes)
L'approche nb de points de fonction combinée à de multiples critères est intéressante "intellectuellement" mais peu compatible avec une réactivité forte.

## Slide 28: Méthode "Mille" ...
A partir de l'analyse des besoins, lister les points de fonctions, c'est à dire correspondant au découpage en fonctions /sous-fonctions (du point de vue utilisateur) du projet, jusqu’aux fonctions « élémentaires » = composant livrable (UX)
Chaque fonction élémentaire correspond à un « module » pouvant être développé par une personne
Un composant consomme entre 1 à 5 jours de ressource humaine. S’il est plus important, on le divise !
Compter les composants « évidents » du projet et multiplier par un facteur entre 1.2 et 1.8 selon la finesse de votre analyse... 

## Slide 29: Exercice..... (15min)
Soit à développer l’architecture de l’information pour le module Inf03 
Vous pouvez me poser des questions...pour l'analyse des besoins.
Vous avez une idée du coût horaire consolidé ?
Donner votre estimation du coût prévisionnel en heure ou jours (de 7h).

## Slide 30
Fiche de description de tâches

## Slide 31
Cartouche général
Nom et code projet
Nom et code application
Niveau dans le cycle
GSI-GET-C/R
FICHE DE DESCRIPTION DE TACHES

## Slide 32
Code hiérarchique de tâche
/sous-tâche
Exemple : 1.2 Création des tables

## Slide 33
Code hiérarchique de tâche
/sous-tâche
Libellé de tâche
/sous-tâche
Exemple : 1.2 Création des tables

## Slide 34
Personne affectée à cette tâche
CD

## Slide 35
CD
Personne affectée à cette tâche
Charge de travail
12

## Slide 36
CD
12
Personne affectée à cette tâche
Charge de travail
Dates de début prévu
10-11-98
10-12-98

## Slide 37
Personne affectée à cette tâche
Charge de travail
Dates de début prévu
Dates de fin prévue
CD
12
10-11-98
10-01-99
15-01-99
5-02-99

## Slide 38
Charges, dates de début et fin « constatées »= réalisées